## Sheet1
序号 | 大项目 | 小项目 | 问题 | 紧急度 | 负责人 | 完成状态 | 完成时间 | 验收人 | 验收结果 | 验收时间 | 备注
1 | 标牌打印程序 | 登录页面 | 登录成功后，如果车间代码在后台修改了，再登录时，会选择不到默认车间，并且再次选车间登录成功后，下次进来还是没有选中默认车间。 |  | 史梓威 | OK | 2018-10-17 | 龙志培 | OK | 2018-10-17
2 |  | 更换材质 | 18E00002A批号下生产了两件HRB500E的产品，然后切换材质到HRB500，结果产品列表里的规格显示不出来了。 |  | 龙志培 | OK | 2018-10-17
3 |  | 更换规格 | 更换规格时，会将当前选中的行的规格更改掉，但数据库里又没更新，应该同时在数据库也更新掉。 |  | 龙志培 | OK | 2018-10-17
4 |  | 查询 | 按时间查询时，会将其他车间的数据也查了出来 |  | 史梓威 | OK | 2018-10-17 | 龙志培 | NG | 2018-10-17 | 查询不到数据 | 龙志培 | OK | 2018-10-17
5 |  | 补打 | 输入其他车间的批号，会将其他车间的数据也查了出来 |  | 史梓威 | OK | 2018-10-17 | 龙志培 | NG | 2018-10-17 | 查询不到数据 | 龙志培 | OK | 2018-10-17
6 |  | 换班 | 甲班退出后，换乙班人员登录，没有生成换班记录，当前班组还是显示甲班 |  | 史梓威 | OK | 2018-10-17 | 龙志培 | OK | 2018-10-17
7 | 质量录入 | 物理质量编辑 | 原来只输入了两行物理数据（不符合标准的），然后在列表点编辑进入编辑界面，在编辑时，输入了3行物理数据，保存时，第3行没有标红校验。 |  | 史梓威 | OK | 2018-10-17 | 龙志培 | OK | 2018-10-17
8 |  | 物理质量录入 | 当该批号没有生产产品时，提示语不应该是“请设置质量指标”，而应该是“该批号下尚未生产产品” |  | 史梓威 | OK | 2018-10-17 | 龙志培 | OK | 2018-10-17
9 |  | 质量数据列表 | 18E00001A 批号下的质量数据中，屈屈比为‘－’，原因应该与输入质量时伸长率输入的是0.0有关 |  | 史梓威 | NA | 2018-10-17 | 龙志培 | NA | 2018-10-17
10 | 标牌扫码 | 登录状态下扫码 | 显示相关的质保书功能没有合并 |  | 龙志培 | OK | 2018-10-17
11 | 质保书 | 质保书生成 | 模板小数位数最终确认，拉伸试验显示4组数据 |  | 龙志培 | OK | 2018-10-17
12
13
14
15
16 | [14 empty] | 刘钟
17 | [14 empty] | 李俊
18 | [14 empty] | 史梓威
19 | [14 empty] | 龙志培
20 | [14 empty] | 陈龙
21
22
23
24
25
26